## Sheet1
Team Burndown
Days | Actual | Planned
1 | 100% | 100% | 19
2 | 100% | 100% | 20
3 | 95% | 95% | 21
4 | 95% | 95% | 22
5 | 93% | 85% | 23
6 | 93% | 75% | 24
7 | 93% | 70% | 25
8 | 93% | 70% | 26
9 | 93% | 70% | 27
10 | 89% | 65% | 28
11 | 75% | 50% | 29
12 | 60% | 35% | 30
13 | 30% | 20% | 31
14 | 5% | 0% | 1
Charlie
Days | Actual | Planned
1 | 0% | 0% | 19
2 | 0% | 0% | 20
3 | 0% | 0% | 21
4 | 0% | 0% | 22
5 | 0% | 3% | 23
6 | 0% | 3% | 24
7 | 0% | 8% | 25
8 | 0% | 8% | 26
9 | 0% | 13% | 27
10 | 2% | 13% | 28
11 | 4% | 16% | 29
12 | 10% | 18% | 30
13 | 15% | 20% | 31
14 | 22% | 23% | 1 | user | 25 | 15 | 5
|  |  |  | post | 25 | 20 | 10
Jack |  |  |  | login/linking | 25 | 20 | 10
Days | Actual | Planned |  | report | 10 | 5 | 5
1 | 0% | 0% | 19 | tut | 15 | 0
2 | 0% | 0% | 20
3 | 0% | 0% | 21
4 | 0% | 0% | 22
5 | 2% | 3% | 23
6 | 3% | 3% | 24
7 | 3% | 8% | 25
8 | 3% | 8% | 26
9 | 3% | 10% | 27
10 | 5% | 10% | 28
11 | 10% | 12% | 29
12 | 12% | 14% | 30
13 | 14% | 16% | 31
14 | 17% | 18% | 1
Danny
Days | Actual | Planned
1 | 0% | 0% | 19
2 | 0% | 0% | 20
3 | 0% | 0% | 21
4 | 0% | 0% | 22
5 | 2% | 3% | 23
6 | 3% | 3% | 24
7 | 3% | 8% | 25
8 | 3% | 8% | 26
9 | 3% | 13% | 27
10 | 5% | 13% | 28
11 | 10% | 16% | 29
12 | 18% | 18% | 30
13 | 20% | 20% | 31
14 | 22% | 23% | 1
Tony
Days | Actual | Planned
1 | 0% | 0% | 19
2 | 0% | 0% | 20
3 | 0% | 0% | 21
4 | 0% | 0% | 22
5 | 1% | 3% | 23
6 | 1% | 3% | 24
7 | 1% | 8% | 25
8 | 2% | 8% | 26
9 | 2% | 10% | 27
10 | 3% | 10% | 28
11 | 9% | 12% | 29
12 | 13% | 14% | 30
13 | 15% | 16% | 31
14 | 17% | 18% | 1
Justin
| Days | Actual | Planned
| 1 | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0%
| 5 | 1% | 3%
| 6 | 2% | 3%
| 7 | 2% | 8%
| 8 | 2% | 8%
| 9 | 2% | 10%
| 10 | 3% | 10%
| 11 | 10% | 12%
| 12 | 13% | 14%
| 13 | 14% | 16%
| 14 | 17% | 18%